Dodatečné informace 2

Předmět veřejné zakázky: 205_Audiovizuální moduly

CZ.1.07/2.4.00/17.0108

projekt je pod číslem: C12853 na stránkách MŠMT

| Úprava zadávací dokumentace |  |
| --- | --- |
| Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci: Výzva k podání nabídek, bod: Zvláštní požadavky na předmět: Celkové dodání do 190 dnů: 1. – 100.den …dodání 20 spotů 101. – 190.den…dodání 30 spotů, -možnost textové editace audiovideomodulů, -scénáře k audiomodulům, -součinnost – průběžné konzultace při tvorbě audiomodulů. ! Příloha: Smlouva Zadavatel přikládá návrh smlouvy, který reflektuje úpravu podmínek (termín dodání) |  |
| Odpovědi na dotazy 1 - 8 |  |
| Otázka | Odpověď |
| - Prosíme o bližší specifikaci následujících bodů zadání: AUDIOMODUL "Bude součástí audiomodulu mluvené slovo, tedy VO (voiceover)? " | Ano, bude |
| - "Hudební podkres bude součástí celého videa nebo pouze jednotlivých jeho logických částí ? (znělka na úvod, závěrečná scéna)" | Není specifikované, očekává se návrh ze strany uchazeče |
| - „V případě přítomnosti VO, bude tento ke každému charakteru specifický?" | Ano, ke každému charakteru bude specifická hlasová stopa |
| - SCÉNÁŘE "Do jaké lhůty bude třeba předložit zbytek kreslených storyboardů ke zbývajícím zadaným videím? " | Ke 20 spotům budou předloženy story boardy do 50 dnů od podpisu smlouvy a ke zbývajícím 30 spotům do 145 dnů od podpisu smlouvy v případě, že uchazeč v nabídce splnil toho hodnotící kritérium. |
| - "Kdy budou k dispozici veškeré podklady ke zbývajícím videím, aby bylo možno tyto scénáře graficky zpracovat?" | Předpokládá se předání podkladů přímo při podpisu smlouvy |
| - "Bude video využito pouze ONLINE?" | Ne, nebude |
| - "Můžete prosím jasně specifikovat zkratky v zadaném scénáři?" | Specifikace použitých zkratek: D = deník z praxe ISP = Institut svazu průmyslu České republiky MP = manažer praxí OSP = odborné studentské praxe SOPR = informační systém studentských odborných praxí ZOSP = závěrečná zpráva o studentské odborné praxi vypracovaná praktikantem ZSP = závěrečná zpráva o studentské odborné praxi vypracovaná zástupcem poskytovatele OSP |
| - "Návrhy charakterů - je nutno předložit všechny charaktery (herce) ve 3D nebo pouze jeden ukázkový ve 3D a zbývající charaktery ve 2D skice? | Ano, ke všem charakterům je třeba předložit 3D model, tento požadavek vyplývá z bodu výzvy: Hodnotící kritéria, |

Příloha: Smlouva

Zadavatel přikládá návrh smlouvy, který reflektuje úpravu podmínek (termín dodání).

V Liberci dne 12.11.2012    					Vyřizuje:  RNDr. Ivana Večeřová

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz.

| Jméno: | Ivana |
| --- | --- |
| Příjmení: | Večeřová |
| E-mail: | zakazky@tul.cz |
| Telefon: | +420 485 353 044 |